SOP 推进路径（实操手册）

从概念到首批量产：怎么验证 · 怎么打样 · 怎么找供应链 · 怎么测用户

项目代号：FurLife（暂定）

文档类型：执行级 SOP / 操作手册（可直接照做）

适用阶段：立项后 0–6 个月（验证期 → 打样期 → 量产准备期）

撰写视角：资深商业化负责人 / CEO

日期：2026 年 6 月  ·  内部执行文件

〇、怎么用这份手册

这是一份“照着做就能往前走”的执行手册，不讲战略大道理，只讲下一步具体动作。全程围绕一条主线推进：先用最低成本验证“有没有人愿意买”，再用最小代价做出“能被摸、有反应”的样机，同时并行铺供应链，最后用真实用户测试拿到继续加码的硬证据。

四条工作线并行推进，每条线都有：动作清单、产出物、判断是否过关的硬指标（Gate）。任何一个 Gate 不达标，就停下来修正，不要硬往下砸钱。

| 工作线 | 核心目标 | 本阶段最重要的一件事 |
| --- | --- | --- |
| A 需求验证 | 证明有人真金白银愿意买 | 概念视频 + 众筹/付定金转化 |
| B 打样开发 | 做出能演示情绪闭环的样机 | 捏会炸毛、摸会扭、能发热、能同步 |
| C 供应链 | 锁定能把样机变量产的伙伴 | 传感器+毛绒+结构+安规四类资源 |
| D 用户测试 | 拿到留存与付费的真实数据 | 种子用户试用 + 访谈 + 复购信号 |

黄金原则：手能碰到的物理反馈必须真实做出来；屏幕里的智能（对话/故事）可以先用人工或脚本模拟（WoZ）。先验证需求，再投钱开模。

一、6 个月总时间轴（甘特概览）

| 阶段 | 周期 | A 验证 | B 打样 | C 供应链 | D 用户测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 快速验证 | 第1–4周 | 概念视频+落地页测需求 | 外观手板/渲染 | 初步摸排供应商 | 10–15人深访 |
| 阶段二 原型打样 | 第5–10周 | 众筹页面筹备 | 功能样机P1(炸毛/扭动/发热) | 锁定传感/结构/毛绒 | P1可用性测试 |
| 阶段三 闭环Demo | 第11–16周 | 众筹/预售上线 | 软硬联动Demo+APP | 打样转工程化报价 | 20–30人闭环体验 |
| 阶段四 量产准备 | 第17–24周 | 复盘转化数据 | 工程样机EVT+安规预测 | BOM/模具/认证排期 | 种子社群留存追踪 |

注：周期可按团队人手压缩或拉长，但四条线尽量并行，不要做成串行（先全做完验证再开始打样会浪费 2–3 个月）。

二、工作线 A：怎么验证（需求与付费）

目的：在花大钱开模之前，用低成本手段确认“目标用户真的会掏钱”。验证顺序由轻到重：定性访谈 → 内容测水温 → 落地页留资 → 众筹/付定金。

A1. 第一步：定性访谈（第1–2周）

动作清单

☐  锁定 3 类访谈对象各 5 人：① 为情绪/潮玩付费的年轻女性；② 独居/初入职场人群；③ AI 陪伴 App 现有付费用户。

☐  通过小红书私信、朋友圈、豆瓣小组、二次元/乙女社群招募，给 30–50 元小红书/咖啡券作为答谢。

☐  每人 30–40 分钟 1v1，录音（征得同意），按下方脚本提问。

☐  访谈后 24 小时内整理成结构化笔记，标注‘原话金句’和‘付费意愿信号’。

访谈脚本（直接用）

破冰：你平时会买毛绒玩具/潮玩/谷子吗？最近一次买了什么、多少钱、为什么买？

痛点：什么时候会觉得需要点陪伴/情绪安慰？那时候你会做什么？

概念测试（给看渲染图+30秒视频）：你看到这个第一感觉是什么？像什么？

价值：如果它能被你捏会炸毛、摸会扭、还能发热、还能在手机里记住你，你会想要吗？为什么？

价格锚：你觉得它大概值多少钱？（先让对方报）→ 如果 349 元你会买吗？899 元呢？

持续付费：如果手机里的它需要每月 20 元才能保留‘记忆和聊天’，你愿意吗？

禁忌：这个产品有没有让你觉得‘幼稚’或‘不好意思’的地方？

听话听反话：嘴上说‘挺好的’不算数。只记录两类强信号——‘多少钱我现在就买’和‘我会送给谁’。

Gate A1（过关条件）

15 人中 ≥ 6 人出现明确付费意愿（主动问价/问哪买/说要送人），且对 299–399 价位无明显抗拒。否则回炉调整形象或卖点。

A2. 第二步：内容测水温（第2–4周）

☐  做 1 张高质量概念渲染图 + 1 条 15–30 秒概念视频（重点拍‘捏炸毛/摸扭动’手感反差，可用手板或动画模拟）。

☐  在小红书 + B站各发 3–5 条，用不同形象/卖点 A/B 测试（清新可爱 vs 丑萌 vs 赛博）。

☐  埋钩子文案：‘它会记住你’‘评论区想要的扣1’‘上线提醒蹲一个’。

☐  观察 72 小时数据：自然播放、收藏/点赞比、评论里‘求购/多少钱/在哪买’的数量。

| 指标 | 及格线 | 优秀线 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单条自然播放 | 1万+ | 10万+ | 形象有没有传播力 |
| 收藏率 | >5% | >10% | 用户想不想拥有 |
| ‘求购’类评论 | >20条/条 | >100条/条 | 真实购买意向 |
| 留资/加群转化 | >3% | >8% | 能不能沉淀私域 |

A3. 第三步：落地页 + 众筹/付定金（第5–14周）

☐  搭一个极简落地页/微信小程序预约页（产品故事+渲染+价格+‘预约/支付9.9定金抵100’按钮）。

☐  把内容测试的流量导到落地页，测真实留资与付定金转化。

☐  样机能演示后，上摩点（国内）做众筹预售，设阶梯目标和早鸟价。

☐  众筹页必备：情绪闭环演示视频、三档 SKU、发货时间表、团队与供应链背书、风险说明。

Gate A3（最关键的付费验证）

众筹达成率 ≥ 150%（理想 300%+），或付定金转化率 ≥ 3%、定金用户 ≥ 500 人。达标 = 需求被真实货币验证，可启动量产投入；不达标 = 暂停开模，复盘形象/定价/人群。

众筹不只是融资，更是‘最便宜的市场调研’——它一次性验证了形象、定价、人群和文案。

三、工作线 B：怎么打样（从手板到工程样机）

打样分四级，逐级加功能、加成本，每级都要能拿去做 Demo 或测试。不要一上来就追求量产级，先把‘情绪闭环’做出来。

| 样机级别 | 做什么 | 用途 | 周期/成本(示意) |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 外观手板 | 纯外观,3D打印+植毛,不能动 | 访谈/拍视频/确认形象 | 1–2周 / 数千元 |
| P1 功能样机 | 炸毛+扭动+发热,可手动触发 | 可用性测试/众筹视频 | 3–5周 / 1–3万元 |
| P2 闭环Demo | 传感识别+蓝牙同步+APP联动 | 投资人/媒体/闭环体验 | 4–6周 / 3–8万元 |
| EVT 工程样机 | 接近量产结构+安规预测试 | 量产前验证+认证摸底 | 6–10周 / 5–15万元 |

B1. P0 外观手板（第1–2周）

☐  由设计团队定稿 2–3 个候选形象的 3D 模型（含‘走量款’和‘记忆点尖货’）。

☐  找手板厂做 3D 打印 + 表面处理 + 毛绒包覆（苏州/深圳手板厂 1 周可出）。

☐  用 P0 去做 A1 访谈和 A2 视频拍摄。

B2. P1 功能样机：把三个核心反馈做出来（第5–10周）

功能一：捏 → 炸毛（最稳妥技术路径）

传感：在尾巴根部/头部贴 3–5 片柔性压阻/压电薄膜传感器，识别捏压力度。

反馈：第一代用‘微型震动马达 + LED + 蜂鸣 + 局部弹起（小舵机/记忆合金牵引毛发）’组合，做出受惊感。

先别追求全机械仿生炸毛——震动+声光+局部蓬起就能做到 80 分视觉冲击。

功能二：摸 → 扭动

传感：同一套柔性传感识别‘抚摸方向/速度’，用阈值+频率算法区分‘摸’和‘捏’。

驱动：微型舵机 + 柔性骨架（弹簧钢丝/TPU 关节）实现摆动/扭动；高端款探索记忆合金（更安静更生物感）。

功能三：发热（安全第一）

用 PTC 自限温加热片（物理上限温，不会失控），不要用裸电阻丝。

双保护：PTC 自限温 + NTC 温度传感器软件熔断，目标表面 38–45℃，硬上限 ≤48℃。

加定时断电（如15分钟）+ 毛绒隔热层 + 电池远离发热区。

主控与同步

用低功耗蓝牙 MCU（如 Nordic nRF52 系列）做主控，处理传感判断+动作触发+数据缓存。

本地存互动数据（次数/时段/强度），蓝牙不定期同步到手机；Demo 阶段实在不行可退用数据线。

B3. P2 闭环 Demo + APP（第11–16周）

☐  做一个轻量 APP/小程序：2D 角色展示 + 今日互动数据 + 据数据生成一段日记/一句话 + 亲密度。

☐  对话/故事生成先用‘规则引擎 + 少量真大模型’，演示时可由后台人工代笔（Wizard of Oz）兜底。

☐  串联完整链路演示：摸尾巴→尾巴扭→蓝牙同步→APP里角色反应→生成专属话语。

P2 是融资和媒体的‘王牌’——能让人亲手完成‘触摸→反馈→记录→表达→情感连接’这一圈，就赢了一半。

B4. EVT 工程样机 + 安规预测（第17–24周）

☐  把 P2 的‘能用’变成‘能造’：结构可量产、可装配、可过跌落/挤压测试。

☐  做安规预测试：发热温升、电池过充过放、跌落、挤压，提前暴露认证风险。

☐  输出第一版正式 BOM 和成本测算，作为量产决策依据。

四、工作线 C：怎么找供应链

本项目横跨毛绒、柔性传感、温控、结构、电子、封测多领域，没有单一供应商能全包。打法是：团队已有的苏州工业园区资源打底，按‘四类关键资源’分头锁定，并尽早找一个能统筹的 ODM/方案商做总集成。

C1. 需要锁定的四类关键资源

| 类别 | 要找什么 | 去哪找 | 选择要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 柔性传感 | 压阻/压电薄膜、导电织物厂 | 苏州园区现有资源/华强北/行业展会 | 能配合毛绒布点+提供算法支持 |
| ② 温控发热 | PTC加热片+温控方案商 | 现有温控传感资源/江浙电热厂 | 自限温+安全认证经验 |
| ③ 毛绒结构 | 毛绒玩具制造+植毛+结构件 | 现有毛绒制造资源/扬州毛绒产业带 | 能做内置电子的复杂结构 |
| ④ 电子总集成 | ODM/方案公司(主控+蓝牙+APP) | 深圳智能硬件方案商 | 能统筹打样到量产+对接认证 |

C2. 找供应链的具体动作（第1–8周并行）

☐  先盘点团队现有苏州园区资源：工程图、封测、柔性传感、温控传感、毛绒制造，列成联系人清单。

☐  每类关键件至少接触 3 家，做横向比价和能力评估（不要只用一家）。

☐  用下方‘供应商接洽模板’发出询价，带上 P0/P1 样机照片和需求清单。

☐  优先找一家‘愿意陪跑早期、能从打样做到小批量’的 ODM 做总集成，避免自己当系统集成商。

☐  关键件签 NDA，核心结构/外观考虑外观专利+实用新型专利布局。

C3. 供应商接洽模板（可直接发）

【合作询价】智能毛绒陪伴硬件打样需求

我们是一支具备红点级设计与苏州供应链资源的团队，正在开发一款‘可交互的智能毛绒挂件’，现寻 XX（如：柔性传感/PTC发热/毛绒结构/电子方案）合作方。核心需求：①（功能）；②（尺寸/重量）；③（数量：打样 X 件，量产预估 Y 件/年）；④（时间：X 周内出样）。附样机照片与简要规格。希望了解贵司：是否有同类经验、打样周期、打样与量产报价、起订量(MOQ)、是否支持安规认证配合。期待沟通。

C4. 供应商评估打分表

| 维度 | 权重 | 考察点 |
| --- | --- | --- |
| 同类经验 | 25% | 做过智能/电子+毛绒结合产品吗 |
| 打样响应速度 | 20% | 能否2–4周出样、配合迭代 |
| 成本与MOQ | 20% | 量产报价是否支撑55%+毛利 |
| 质量与认证 | 20% | 良率、安规认证配合能力 |
| 陪跑意愿 | 15% | 愿不愿意陪早期小单成长 |

成本红线：小型款 BOM+制造目标压到约售价的 1/3（349 元款 ≈ 120 元），否则毛利撑不住。发热/复杂动作放大型款,用高客单覆盖。

C5. 认证排期（早规划，别返工）

| 市场 | 关键认证 | 何时启动 |
| --- | --- | --- |
| 国内 | 3C、GB 4706(电气安全)、GB 6675(玩具安全) | EVT阶段即送测 |
| 出海 | CE/UKCA、FCC、UL、UN38.3(电池运输)、CPC | 量产决策前启动 |
| 蓝牙 | BQB(蓝牙认证) | 方案选型时确认模块已认证 |

五、工作线 D：怎么测试用户

用户测试不是‘给人看一眼问好不好’，而是分层拿三种证据：能不能用（可用性）、爱不爱用（留存）、肯不肯付费（变现）。

D1. P1 可用性测试（第8–10周，5–8人）

☐  招 5–8 名目标用户到现场/工作室，给 P1 样机，不做引导，观察他们怎么摸、怎么反应。

☐  记录：第一反应、有没有自发去捏/摸、炸毛/扭动有没有‘哇’的瞬间、发热体感评价、有没有困惑点。

☐  测后问：像什么？最喜欢哪个反馈？愿意花多少钱？会挂在哪/给谁看？

过关信号：≥ 5/8 人出现自发重复互动（一直想摸），且能说出‘它好像是活的’类感受。

D2. 闭环体验测试（第13–16周，20–30人）

☐  用 P2（软硬联动）让用户完整走一遍‘触摸→APP角色反应→生成故事’。

☐  测情感连接：用户看到角色‘记住自己/为自己生成故事’时的反应和原话。

☐  现场放‘预约购买/付定金’入口，测体验后的真实付费转化（最硬的信号）。

D3. 种子社群留存追踪（第13周起，持续）

☐  把众筹/付定金/测试用户拉进微信群或 Discord，建 50–200 人种子社群。

☐  发样机给 10–30 名核心种子用户试用 2–4 周，每天/每周收集使用反馈。

☐  追踪关键留存指标，判断软件故事流能不能撑住长期使用。

| 指标 | 怎么测 | 及格线 |
| --- | --- | --- |
| 次日/7日打开率 | APP埋点/问卷 | 7日 >40% |
| 日均互动次数 | 硬件计数+APP | >5次/天 |
| 2周后仍在用 | 主动回访 | >50% |
| 愿付月费比例 | 测试后调研 | >15% |
| NPS/推荐意愿 | ‘愿不愿推荐给朋友’ | >40 |

D4. 测试纪律（避免自我欺骗）

别找亲友测——找真实陌生目标用户，他们才会说真话。

别引导——‘是不是很可爱？’这类提问会污染结论，改问开放式‘你觉得这是什么’。

重行为轻表态——看他有没有反复摸、愿不愿付钱，比他说‘喜欢’更可信。

每轮测试后写一页纸结论：保留什么、砍什么、改什么，再进下一轮。

六、阶段决策门（Go / No-Go 检查表）

每个阶段结束开一次决策会，对照下表逐条打勾。出现 No-Go 就停下修正，别带病推进。

| 决策门 | 时点 | Go 条件(全部满足) | No-Go 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 需求成立 | 第4周 | 访谈≥6/15付费意愿+内容数据达及格线 | 换形象/卖点/人群重测 |
| G2 样机可行 | 第10周 | 炸毛/扭动/发热三反馈真实做出+可用性过关 | 调技术路径/降功能 |
| G3 付费验证 | 第14周 | 众筹≥150%或定金用户≥500 | 暂停开模,复盘定价 |
| G4 量产决策 | 第24周 | EVT通过+BOM达成本目标+认证可控 | 优化结构/换供应商 |

七、预算与人力速查（验证-打样期，示意）

| 项目 | 预估投入(示意) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0–P2 打样 | 8–15 万元 | 外观手板+功能样机+闭环Demo |
| EVT工程样机+安规预测 | 10–20 万元 | 结构工程化+预认证 |
| 内容+众筹营销 | 10–20 万元 | 视频拍摄+投放+众筹运营 |
| 用户测试+激励 | 2–5 万元 | 招募+答谢+样机损耗 |
| 认证(国内首批) | 5–15 万元 | 3C/GB/蓝牙等 |
| 合计(验证-打样期) | 约 35–75 万元 | 走到量产决策前的总投入 |

最小人力配置

产品/设计 1 人（形象定稿+APP交互+用户测试主持）

硬件/方案对接 1 人（打样+供应链+认证统筹，可外包ODM补足）

增长/运营 1 人（内容+众筹+种子社群+访谈）

创始人统筹融资与重大决策

八、下一步：未来 30 天就做这 7 件事

本周内：设计团队定稿 2–3 个候选形象 3D 模型，下单 P0 外观手板。

第1–2周：招募并完成 15 人深度访谈，过 G1 需求门。

第2周：拍 1 条概念视频，小红书/B站发布做 A/B 测试。

第1–3周：盘点苏州现有供应链，每类关键件接触 3 家并询价。

第3周：锁定一家能陪跑的 ODM/方案商做总集成。

第3–8周：启动 P1 功能样机开发（炸毛/扭动/发热）。

第4周：搭落地页开始收预约/留资，为众筹蓄水。

记住节奏：先用 30 元一杯咖啡的访谈和一条视频验证需求，再用几万块做样机，最后才用几十万开模量产。每一步都让数据替你做决定。